## Respuestas de formulario 1
Marca temporal | Pregunta sin título

## Jun
2017-06-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
lunes |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Inicio Plan RRPP Financiero 2017. | Inicio logística para publicidad sobre cómo aportar a Greenpeace.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Inicio elaboración de guiones para videos publicitarios.
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Búsqueda de talentos (personal Greenpeace)
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Inicio logística para actividades en Área metropolitana.
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Finalización búsqueda talentos. |  | ● Finalización de logística de actividades. ● Planeación actividad 1
jueves | Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Inicio plan RRPP Financiero 2017. | Inicio logística para informar a socios sobre el destino de sus aportaciones a Greenpeace.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Comienzan operaciones de la línea de atención. |  | Realización del informe anual de donaciones y presupuesto 2017 - 2018.
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ● Planeación actividad 1. ● Envío de invitación a actividad 1. |  | Realización del reporte anual de ingresos y egresos 2017 - 2018. | ● Presentación del informe anual de donaciones y presupuesto 2016 - 2017. ● Presentación del reporte anual de ingresos y egresos 2016 - 2017. | Realización de guión para spot publicitario.
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Seguimiento de las invitaciones a actividad 1. Envío de recordatorios. |  | Casting para spot publicitario (trabajadores).
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Contabilización de los socios que formaran parte de la actividad 1. |  | Realización spot publicitario. |  | Envío del newsletter mensual sobre las actividades, presupuesto y recursos utilizados durante el mes de junio.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  |  | 1 | 2 | 3
Inicia búsqueda de famosos con el perfil que Greenpeace requiere
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Elección de las celebridades destacables de acuerdo al perfil y la búsqueda realizada
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Inicia el proceso de contacto y pláticas con las personalidades elegidas
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
lunes |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Inicio plan RRPP Financiero 2017
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Búsqueda de talento intelectual. |  |  | Inicio investigación por parte de Greenpeace
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  | Finalización búsqueda |  | Comida con DirCom y talentos.
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Definición temas actuales
jueves | Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
lunes |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | Inicio Plan RRPP Financiero 2017. | Creación de equipo de investigación.
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Búsqueda de consultoría en comunicación para la realización de un manual de identidad corporativa. |  | Búsqueda de aliados potenciales. |  | Realización de guión para video institucional 1.
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Firma de contrato con consultoría en comunicación para la realización del manual de identidad coporativa. | Casting para video institucional 1. | Creación del listado que engloba a los aliados potenciales, características y contactos. |  | Comienzo de la realización del manual de identidad corporativa.
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Contactar con aliados potenciales. | Contactar con aliados potenciales. | Contactar con aliados potenciales. | Contactar con aliados potenciales. | Contactar con aliados potenciales.
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Realización video institucional 1. |  | Concretar día y lugar de reunión con aliado potencial 1. |  | Finalización de video institucional 1.
jueves | Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  |  | 1 | 2 | 3
Inicia la búsqueda de empresas privadas que busquen mejorar su imagen pública
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Elaboración un manual de identidad corporativa que además establezca las ventajas de la alianza. | Elaboración de un reporte financiero que muestre las ventajas que otras empresas privadas aliadas han obtenido por colaborar con Greenpeace.
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Fecha límite para tener las posibles empresas privadas
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Comienzos de reuniones con las empresas | Entrega del manual de identidad corporativa y el reporte financiero a empresas elegidas
Notas:

## Jul
2017-07-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1
● Producción video. ● Primera actividad para informar métodos de aportación.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | Finalización video. |  | Planeación actividad
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Lanzamiento video 1 |  |  | Seguimiento a difusión de video |  | Segunda actividad para informar métodos de aportación.
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Producción video 2
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Planeación actividad |  | Finalización video 2 |  |  | Tercera actividad para informar métodos de aportación.
30 | 31 | Notas:
Métricas mensuales
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1
Primera actividad sobre concientización ecológica.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ● Finalización spot publicitario. ● Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 1. | ● Planeación actividad 2. | ● Envío de invitaciones a la actividad 2. ● Lanzamiento spot publicitario 1. |  | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 2.
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Contabilización de los socios que participarán en la actividad 2. |  | ● Seguimiento del informe anual de donaciones y presupuesto 2017 - 2018. ● Seguimiento del reporte anual de ingresos y egresos 2017 - 2018. |  |  | Segunda actividad sobre concientización ecológica.
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ● Realización de guión para spot publicitario 2. ● Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 2. | Planeación actividad 3. | ● Envío invitaciones a la actividad 3. ● Casting para spot publicitario 2 (trabajadores). |  | ● Realización spot publicitario 2. ● Seguimiento a las invitaciones a la actividad 3.
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Contabilización de los socios que participarán en la actividad 3. |  | Finalización spot publicitario 2. |  |  | Tercera actividad sobre concientización ecológica.
30 | 31 | Notas:
● Lanzamiento spot publicitario 2. ● Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 3.
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Fecha límite para haber logrado al menos un contrato con una de las celebridades elegidas
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Día para dar a conocer la nueva imagen de Greenpeace en redes sociales
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | Inicio de campañas publicitarias (para dar a conocer la imagen de la organización) | Elaboración de la primer campaña
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Shooting publicitario para la campaña | Puesta en marcha de la primer campaña publicitaria
30 | 31 | Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Inicio estrategia para campañas |  | Investigaciones |  | Finalización estrategias de campaña | Contrataciones
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Inicio campaña en redes sociales. |  | Primer artículo publicado |  | Producción video 1
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  |  | Finalización producción video 1 | Segundo artículo publicado | Lanzamiento video 1
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Seguimiento a video 1 |  | Tercer artículo publicado
30 | 31 | Notas:
Métricas mensuales
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Entrega del manual de identidad corporativa. |  | Contactar con aliados potenciales, segunda fase. | Contactar con aliados potenciales, segunda fase. | ● Reunión con aliado potencial 1. ● Entrega manual de identidad corporativa. ● Entrega de video institucional 1.
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Contactar con aliados potenciales, segunda fase. | Contactar con aliados potenciales, segunda fase. | ● Contactar con aliados potenciales, segunda fase. ● Creación contrato para la alianza con aliado 1. | Contactar con aliados potenciales, segunda fase. | Firma de alianza con aliado 1.
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | Concretar día y lugar de reunión con aliado potencial 2. | Reunión con aliado 1 para formulación de estrategias. | Realización de guión para video institucional 2.
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| Casting para video institucional 2. |  | Comienza prestación de servicios entre Greenpeace y aliado 1. | Realización de video institucional 2 con aliado.
30 | 31 | Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Creación del comite ejecutivo para la creación de una posible alianza
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Semana destinada a la reunion con representantes de las empresas de interés
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 | Notas:

## Ago
2017-08-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Seguimiento logística para incremento en tiendas virtuales.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Planeación actividad |  |  | Lanzamiento video comunicativo 2 |  | Cuarta actividad para informar métodos de aportación.
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Seguimiento a difusión de video
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Planeación actividad |  |  |  |  | Quinta actividad para informar métodos de aportación.
27 | 28 | 29 | 30 | 31
Métricas mensuales
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Planeación actividad 4. | Envío invitaciones a la actividad 4. |  | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 4.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Contabilización de los socios que participarán en la actividad 4. |  | Seguimiento al reporte de donaciones y presupuesto anual 2017 - 2018. |  | Realización de guión para spot publicitario 3. | Cuarta actividad sobre concientización ecológica.
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 4. | Planeación actividad 5. | ● Seguimiento del reporte anual de ingresos y egresos 2017 - 2018. ● Envío invitaciones a la actividad 5. | Casting para spot publicitario 3. | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 5.
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Contabilización de los socios que participarán en la actividad 5. |  | Realización spot publicitario 3. |  |  | Quinta actividad sobre concientización ecológica.
27 | 28 | 29 | 30 | 31
| ● Finalización de spot publicitario 3. ● Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 5. | Planeación actividad 6. | Envío de invitaciones actividad 6. | Lanzamiento spot publicitario 3.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
27 | 28 | 29 | 30 | 31
Elaboración de un reporte de la campaña para el mes de Agosto y cierre de la campaña para dar a conocer a la celebridad elegida, nueva imagen de la organización
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Cuarto artículo publicado. | Primer conferencia. | Seguimiento redes sociales | Quinto artículo publicado.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Sexto artículo publicado. |  |  | Producción video 2 | Séptimo artículo publicado.
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Finalización video 2 | Octavo artículo publicado. |  | Noveno artículo publicado | Investigaciones
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Lanzamiento video 2 |  | Décimo artículo publicado | Seguimiento video 2
27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Undécimo artículo publicado. |  | Métricas mensuales
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Finalización de video institucional 2 con aliado 1. |  |  | ● Reunión con aliado potencial 2. ● Entrega de manual de identidad corporativa. ● Entrega de video institucional 2.
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | ● Contactar con aliados potenciales, tercera fase. ● Creación contrato para la alianza con aliado 2. | Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | Firma de alianza con aliado 2.
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | ● Reunión con aliado 2 para formulación de estrategias. ● Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | ● Reunión con aliado 1 para la revisión de avances y estrategias mensuales. ● Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | ● Contactar con aliados potenciales, tercera fase.
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| ● Realización de guión para video institucional 3. ● Contactar con aliados potenciales, tercera fase. | ● Concretar día y lugar de reunión con aliado potencial 3. ● Comienza prestación de servicios entre Greenpeace y aliado 2. | Casting para video institucional con aliado 1 y 2. |  | Realización video institucional con aliado 1 y 2.
27 | 28 | 29 | 30 | 31
Finalización de video institucional con aliado 1 y 2.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| Fecha límite para la obtención de respuesta por parte de las empresas | Elaboración de contratos estratégicos con las empresas | Firma de contratos con las empresas
27 | 28 | 29 | 30 | 31
Semana destinada para reuniones con los representantes de las empresas con los que se firmo contrato, sobre los posibles planes de acción que se llevarán a cabo en conjunto
Notas:

## Sep
2017-09-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
Producción video 3
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Planeación actividad |  |  | Finalización video 3 |  | Sexta actividad para informar métodos de aportación.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Lanzamiento video comunicativo 3 |  | Seguimiento a difusión video 3
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Planeación actividad |  |  |  |  | Séptima actividad para informar métodos de aportación.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Seguimiento de logística de actividades |  | Producción video 4 |  | Métricas mensuales
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
Seguimiento a las invitaciones a la acitivdad 6.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Contabilización de los socios que participarán en la actividad 6. |  | Seguimiento al reporte de donaciones y presupuesto anual 2017 - 2018. |  | Realización de guión para spot publicitario 4. | Sexta actividad sobre concientización ecológica.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 6. | Planeación actividad 7. | ● Envío de invitaciones a la actividad 7. ● Seguimiento al reporte anual de ingresos y egresos 2017 - 2018. | Casting para spot publicitario 4. | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 7.
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Contabilización de socios que participarán en actividad 7. |  | Realización spot publicitario 4. |  |  | Séptima actividad sobre concientización ecológica.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| ● Finalización de spot publicitario 4. ● Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 7. | Planeación actividad 8. | Envío de invitaciones a la actividad 8. |  | Lanzamiento spot publicitario 4.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
Evaluación del alcance del proyecto y los nuevos seguidores
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Reunión con la celebridad para hablar de futuros proyectos, y del alcance de la campaña anterior
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | Inicio de campañas publicitarias de acuerdo con las actividades que lleve a cabo Greenpeace |  | Shooting para dichas campañas
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Elaboración de un reporte de la campaña para el mes de Septiembre
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
Duodécimo artículo publicado.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Décimotercer artículo publicado. |  | Producción video 3
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | Finalización video 3 | Décimocuarto artículo publicado.
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Lanzamiento video 3 | Décimoquinto artículo publicado. |  | Seguimiento video 3 | Décimosexto artículo publicado.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Décimoséptimo artículo publicado. |  | Métricas mensuales
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ● Reunión con aliado potencial 3. ● Entrega de manual de identidad corporativa. ● Entrega de video institucional 3. ● Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. | Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. | Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. | Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. | Contactar con aliados potenciales, fase cuatro.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ● Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. ● Creación de contrato para la alianza con aliado 3. | Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. | Firma de alianza con aliado 3. | Contactar con aliados potenciales, fase cuatro. | ● Reunión con aliado 1 para la revisión de avances y estrategias mensuales. ● Reunión con aliado 2 para la revisión de avances y estrategias mensuales. ● Contactar con aliados potenciales, fase cuatro.
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ● Realización de guión para video institucional 4. ● Reunión con aliado 3 para la creación de estrategias mensuales. | Concretar día y lugar de reunión con aliado potencial 4. | ● Casting para video institucional con aliado 1, 2 y 3. ● Comienza prestación de servicios entre Greenpeace y aliado 3. |  | Realización video institucional con aliado 1, 2 y 3.
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Finalización de video institucional con aliado 1, 2 y 3.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Inicia etapa sobre los diferentes proyectos y cursos de acción tomados en conjunto con las empresas
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de los cursos de acción establecidos | Análisis y detección de las posibles áreas de mejora
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Elaboración y presentación en Greenpeace de reporte del mes de septiembre
Notas:

## Oct
2017-10-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Planeación actividad |  |  |  | Finalización video 4 | Octava actividad para informar métodos de aportación.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Lanzamiento video comunicativo 4 |  | Seguimiento a difusión video 4
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Planeación actividad |  | Junta mitad de etapa. |  |  | Novena actividad para informar métodos de aportación.
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Producción video 5
29 | 30 | 31
| Planeación actividad | Métricas mensuales
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Contabilización de los socios que participarán en la actividad 8. |  |  |  |  | Octava actividad sobre concientización ecológica,
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 8. | Planeación actividad 9. | ● Seguimiento al reporte de donaciones y presupuesto anual 2017 - 2018. ● Envío de invitaciones a la actividad 9. | Realización de guión para spot publicitario 5. | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 9.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ● Contabilización de socios que participarán en la actividad 9. ● Casting para spot publicitario 5. |  | ● Realización spot publicitario 5. ● Seguimiento al reporte anual de ingresos y egresos 2017 - 2018. |  |  | Novena actividad sobre concientización ecológica.
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 9. | ● Planeación actividad 10. ● Finalización de spot publicitario 5. | Envío de invitaciones a la actividad 10. |  | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 10.
29 | 30 | 31
| Contabilización de socios que participarán en la actividad 10. | Lanzamiento spot publicitario 5.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
29 | 30 | 31
Elaboración de un reporte de la campaña para el mes de Octubre
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Décimooctavo artículo publicado. |  |  |  | Décimo noveno artículo publicado.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Producción video 4 | vigésimo artículo publicado. | Seguimiento redes sociales
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| vigésimo primer artículo publicado | Finalización video 4 |  | Lanzamiento video 4 | vigésimo segundo artículo publicado
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Seguimiento video 4 |  | vigésimo tercer artículo publicado
29 | 30 | 31
Métricas mensuales
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | ● Reunión con aliado potencial 4. ● Entrega de manual de identidad corporativa. ● Entrega de video institucional 4. ● Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | ● Contactar con aliados potenciales, fase cinco. ● Creación de contrato para la alianza con aliado 4. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Firma de alianza con aliado 4. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco.
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ● Reunión con aliado 1 para la revisión de avances y estrategias mensuales. ● Reunión con aliado 2 para la revisión de avances y estrategias mensuales. ● Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | ● Reunión con aliado 3 para la revisión de avances y estrategias mensuales. ● Reunión con aliado 4 para la creación de estrategias mensuales. ● Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | ● Realización de guión para video institucional 5. ● Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | ● Casting para video institucional con aliado 1, 2, 3 y 4. ● Comienza prestación de servicios entre Greenpeace y aliado 4.
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| ● Realización video institucional con aliado 1, 2, 3 y 4. ● Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Contactar con aliados potenciales, fase cinco. | Concretar día y lugar con aliado potencial 5.
29 | 30 | 31
Finalización de video institucional con aliado 1, 2, 3 y 4.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Entrega del reporte del mes de Septiembre a la empresa en cuestión
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Días destinados para reuniones con las empresas en donde juntos se evalúa el desempeño obtenido a lo largo del mes |  |  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de los cursos de acción establecidos | Análisis y detección de las posibles áreas de mejora
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de los cursos de acción establecidos | Análisis y detección de las posibles áreas de mejora
29 | 30 | 31
Elaboración y presentación en Greenpeace de reporte del mes de Octubre
Notas:

## Nov
2017-11-01
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[5 empty] | Finalización video 5 | Décima actividad para informar métodos de aportación.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Lanzamiento video 5 |  | Seguimiento video 5
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Planeación actividad |  |  |  |  | Actividad final para informar métodos de aportación.
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Evaluar alcance y resultados obtenidos | Evaluar alcance y resultados obtenidos
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Décima actividad sobre concientización ecológica.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 10. | Planeación actividad 11. | ● Seguimiento al reporte de donaciones y presupuesto anual 2017 - 2018. ● Envío de invitaciones a la actividad 11. | Realización de guión para spot publicitario 6. | Seguimiento a las invitaciones a la actividad 11.
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| ● Contabilización de socios que participarán en la actividad 11. ● Casting para spot publicitario 6. |  | ● Realización spot publicitario 6. ● Seguimiento al reporte anual de ingresos y egresos 2017 - 2018. |  |  | Actividad final sobre concientización ecológica.
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Publicación en redes sociales de fotografías y videos de la actividad 11. | Finalización del spot publicitario 6. |  |  | Recopilación de datos en redes sociales sobre las actividades realizadas en los últimos 6 meses.
26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Análisis de datos recopilados sobre actividades de los últimos 6 meses. |  | Muestra de resultados sobre los datos recopilados de las actividades de los últimos 6 meses. | Lanzamiento spot publicitario 6.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de la campaña publicitaria | Corrección de posibles fallas o mejora de la campaña
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Reunión con la celebridad para hablar de futuros proyectos, y del alcance y beneficios de la campaña
26 | 27 | 28 | 29 | 30
Elaboración de un reporte de la campaña para el mes de Noviembre y un reporte de campañas general del periodo de los 6 meses pasados
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
vigésimo cuarto artículo publicado
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Producción video 5 |  | vigésimo quinto artículo publicado | Seguimiento redes sociales | Finalización video 5
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Lanzamiento video 5 |  | Seguimiento video 5
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | Evaluar alcance y resultados obtenidos | Evaluar alcance y resultados obtenidos
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
● Reunión con aliado potencial 5. ● Entrega de manual de identidad corporativa. ● Entrega de video institucional 5.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Recopilación de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 1. | Recopilación de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 2. | ● Recopilación de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 3. ● Creación de contrato para la alianza con aliado 5. | Recopilación de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 4. | ● Recopilación de datos para la realización de informe semestral general de alianzas estratégicas. ● Firma de alianza con aliado 5.
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Anállisis de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 1. | Anállisis de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 2. | ● Anállisis de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 3. ● Reunión con aliado 5 para la creación de estrategias mensuales. | Anállisis de datos para la realización de informe semestral de alianzas estratégicas, aliado 4. | ● Anállisis de datos para la realización de informe semestral general de alianzas estratégicas. ● Comienza prestación de servicios con aliado 5.
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Entrega de informe semestral de alianzas estratégicas. | ● Reunión con aliado 1 para la revisión de avances semestrales y presentación del informe semestral de alianzas estratégicas. ● Realización de guión para video institucional 6. | Reunión con aliado 2 para la revisión de avances semestrales y presentación del informe semestral de alianzas estratégicas. | Reunión con aliado 3 para la revisión de avances semestrales y presentación del informe semestral de alianzas estratégicas. | ● Reunión con aliado 4 para la revisión de avances semestrales y presentación del informe semestral de alianzas estratégicas. ● Casting para video institucional 6.
26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Realización de video institucional con aliado 1, 2, 3, 4 y 5. |  |  | Finalización de video institucional con aliado 1, 2, 3, 4 y 5.
Notas:
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Entrega del reporte del mes de Octubre a la empresa en cuestión.
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Días destinados para reuniones con las empresas, en donde juntos se evaluará el desempeño obtenido a lo largo del mes. |  |  | Seguimiento, análisis y retroalimentación de los cursos de acción establecidos. | Análisis y detección de las posibles áreas de mejora.
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Seguimiento, análisis y retroalimentación de los cursos de acción establecidos. | Análisis y detección de las posibles áreas de mejora.
26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Elaboración y presentación en Greenpeace de reporte del mes de Octubre y uno trimestral (Septiembre , Octubre y Noviembre). |  |  | Entrega del reporte de los reporte la empresa en cuestión .
Notas:

## Lista de búsqueda
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017